富山5.0高标准厂房分布式光伏项目
合作方遴选评分办法及评分打分表
珠海斗金能源技术有限公司
一、总则
（一）评分目的
为规范富山5.0高标准厂房分布式光伏项目合作方遴选工作，客观、公正、科学地评价各意向合作方的综合实力，择优确定项目投资合作方，依据《富山5.0高标准厂房分布式光伏项目招商公告》及项目现场实际条件，制定本评分办法。
（二）评分原则
评分工作遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。以合作方提交的技术方案、安全方案、运维方案及商务报价为基础，结合本项目屋面资源条件、厂房用电负荷特征和沿海台风高发地区的建设要求，对合作方资质实力、技术方案、收益报价、运维服务及工期保障进行综合量化评分，不以单一价格指标作为决定因素。
（三）评分组织
由招商方组建评审小组，评审小组成员独立打分，评分表、汇总表及评审记录随项目档案归档备查，评审全过程接受监督。
（四）适用范围
本评分办法适用于本项目公开招商全部意向合作方的符合性审查与综合评分。招商公告所列资格条件中的投资业绩门槛、项目负责人要求、资料完整性等，属于符合性审查内容，不重复计入评分。
二、评分流程
（一）符合性审查
评审小组按附表二《符合性审查表》逐项审查响应文件，审查内容包括主体资格与经营范围、投资业绩门槛、项目负责人配置、方案完整性、商务报价有效性、资料完整性及关联关系等。任一项不满足招商公告要求的，不进入综合评分环节，审查结论及理由书面记录。
（二）综合评分
对通过符合性审查的合作方，评审小组成员依照附表一的评分标准独立打分。各子项得分不得超出该子项分值，打分保留1位小数。去掉一个最高分和一个最低分后计算算术平均值，即为该合作方的最终得分。
（三）结果排序与公示
按最终得分由高到低排序，择优选定1至3家意向合作方进入商务谈判。最终得分相同的，收益与报价方案得分高者优先；收益与报价方案得分仍相同的，工期与实施保障优先。评审结果按规定公示后，由招商方向中选合作方发出中选通知书。
三、评分细则
本项目评分采用百分制，总分100分，共设五个评分大类，分值构成见表1。
表1  评分分值构成表
	序号
	评分大类
	分值
	评价重点

	一
	资质与商务实力
	15
	主体资格与资质、财务与投资能力、信用合规、类似项目业绩、体系认证

	二
	技术方案
	20
	整体设计、设备选型、安全保障、并网验收、屋面结构与防水抗台风专项

	三
	收益与报价方案
	25
	光伏结算电价、履约保障、绿电绿证及增值收益

	四
	运维与服务能力
	20
	运维团队配置、全周期运维方案、应急保障能力、服务承诺与责任划分

	五
	工期与实施保障
	20
	施工组织、工期承诺、进度计划、不停产协调、资源配置、工期与质量保障

	合计
	—
	100
	—


各评分大类的子项设置、分值与具体评分标准详见附表一《富山5.0高标准厂房分布式光伏项目合作方遴选评分打分表》。各评分大类的考察重点如下。
1.资质与商务实力（15分）。重点考察合作方是否具备与本项目投资规模相匹配的资金实力和电力工程施工资质，是否在沿海台风高发地区有已并网的实际业绩，避免仅有纸面方案而无台风地区建设经验的主体中标。
2.技术方案（20分）。本项目屋面为钢筋混凝土上人屋面，且初步预留约30%（暂定）的屋面面积不纳入本次布置范围，重点考察整体设计与屋面条件、用电负荷的适配性，设备选型对沿海盐雾、台风工况的适应能力，以及屋面荷载复核、防水层保护与恢复、抗台风加固等专项设计的针对性和可实施性，而非套用通用方案。
3.收益与报价方案（25分）。以光伏结算电价为核心指标，同时考察履约保障及绿电绿证收益归属，综合评价招商方在25年合作期内的实际获益水平。
4.运维与服务能力（20分）。本项目所在区域台风频发、厂房连续生产，重点考察本地化运维网点、台风等极端天气应急预案、屋面漏水修复责任承诺及对年度运维考核机制的接受程度。
5.工期与实施保障（20分）。招商公告要求自合同生效之日起6个月内完成并网验收送电，其中建设工期3个月，且施工须在厂房正常生产状态下进行。本大类重点考察施工组织设计的合理性、进度计划与供电接入评审及并网验收窗口的衔接、分区段不停产施工的组织能力、施工资源配置与分包管理，以及工期与质量保障措施的可执行性。
四、评分说明
（一）报价口径统一
招商公告允许合同能源管理（EMC）、收益分成及其他合规模式参与。为保证不同模式之间的可比性，商务报价统一折算为以下两项口径进行评分：一是光伏结算电价（元/kWh，含税），适用于合同能源管理模式；二是招商方在合作期内获得的年均收益（万元/年），包括固定收益、收益分成、屋顶资源使用费等全部货币化收益。
采用收益分成或其他模式报价的，由评审小组在评审前书面确定折现率与折算方法，将年均收益折算为等效光伏结算电价后，按附表一第3.1项标准评分。折算方法一经确定，对全部合作方一致适用，并在评审记录中载明。
（二）无效报价的处理
采用合同能源管理模式的，光伏结算电价高于0.45元/kWh的，按无效报价处理，不进入综合评分；未承诺当月实际对外购电度电成本低于结算电价时按实际成本结算的，视为对招商公告实质性条款的负偏离，由评审小组按不利于该合作方的原则处理。
（三）材料与真实性要求
响应文件提供的证明材料不清晰、不完整，或不能与评分标准逐项对应的，评审小组可对该子项不予计分或酌情扣分。提供虚假材料、伪造业绩或证明文件的，一经查实立即取消报名或中选资格，并按招商公告及诚信承诺书约定追究责任。
（四）封顶与不重复计分
各子项得分不得超过该项分值，本评分办法不设突破分值上限的条款。同一事实不得在两个及以上子项重复计分。
（五）解释与未尽事宜
本评分办法由招商方评审小组负责解释，未尽事宜按招商公告及合作协议约定执行。评审过程中确需调整评分标准的，须经评审小组全体成员同意并书面记录，调整内容对全部合作方一致适用。
珠海斗金能源技术有限公司
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附表一  富山5.0高标准厂房分布式光伏项目合作方遴选评分打分表
	序号
	评分大类
	评分子项
	分值
	评分标准
	得分

	1
	一、资质与商务实力（15分）
	1.1 主体资格与资质
	4
	1.具有独立法人资格，营业执照经营范围包含光伏发电、电力工程或综合能源服务相关业务，得2分；2.具备发电类虚拟电厂聚合运营能力，符合下列情形之一的，得2分：（1）自身为广东省能源主管部门或广东电力交易机构认可的虚拟电厂运营商（含试点）；（2）与上述运营商签订聚合服务协议，明确由其为本项目提供聚合申报与结算服务；（3）具有分布式光伏资源聚合参与电力市场交易的业绩。证明材料随响应文件提交。
	

	2
	
	1.2 财务状况与投资能力
	3
	1.提供近两年经审计的财务报告，财务状况良好、无亏损，得1分；2.具备与本项目投资规模相匹配的投融资能力，符合下列情形之一的，得2分：（1）实缴注册资本不低于人民币2000万元；（2）净资产不低于人民币2000万元；（3）提供不低于人民币2000万元的银行授信额度证明或自有资金承诺函。证明材料为营业执照、验资或审计报告、银行资信证明。
	

	3
	
	1.3 信用与合规情况
	2
	1.提供“信用中国”及中国政府采购网无失信记录查询截图、近三年无重大违法违规记录证明，得1分；2.近三年无合同纠纷、无质量安全事故记录，得1分。
	

	4
	
	1.4 类似项目业绩
	6
	提供近三年装机容量不小于3MW的工商业分布式光伏合同能源管理（EMC）项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分，每增加1个沿海台风高发地区同类型项目得2分，该项满分6分，均须提供合同关键页复印件（含合同封面、甲乙双方信息页、合同金额页、合同盖章签署页）及并网投运证明。
	

	6
	二、技术方案（20分）
	2.1 项目整体设计方案
	6
	1.结合1#至5#厂房及公共服务中心屋面条件，提供完整的阵列布置、朝向间距、检修通道及30%（暂定）预留屋面避让的设计方案，布局合理、适配性强，最高得3分；2.装机容量、首年发电量、25年衰减及自用消纳比例测算依据充分、取值合理，最高得2分；3.对预留屋面及后续扩容、分期建设提出可实施方案，得1分。
	

	7
	
	2.2 设备选型方案
	4
	1.光伏组件、逆变器选用一线品牌（以近三年全球出货量排名、第三方认证或检测报告佐证其同档次），转换效率、抗盐雾腐蚀、抗风等级等参数满足项目需求，得2分；2.支架、电缆、并网柜、防雷接地等配套设备选用优质品牌，规格型号匹配，得1分；3.提供设备品牌、型号、参数详细说明，组件产品质保（含厂家延长质保承诺）不低于12年、功率质保不低于25年，逆变器质保不低于5年，得1分。
	

	8
	
	2.3 安全保障方案
	3
	1.安全管理体系完善，安全责任明确，得1分；2.针对高处作业、临时用电、动火作业等制定专项安全措施，得1分；3.防雷接地、防火阻燃、防漏电、防高空坠落方案完善，并制定台风来临前的加固与撤离预案，符合国家规范，得1分。
	

	9
	
	2.4 并网与验收方案
	3
	1.发改备案、供电接入方案评审、并网验收等全流程手续办理方案完整，承诺完成全部报批报建手续，得2分；2.验收标准、验收流程明确，计量表计、通信及远程监测配置齐全，满足南方电网并网要求，得1分。
	

	10
	
	2.5 屋面结构与防水、抗台风专项
	4
	1.提供屋面支架基础形式、配重或锚固方案合理，不削弱原结构安全，得2分；2.防水层保护与恢复工艺明确，女儿墙、避雷带、地下管线保护措施到位，承诺承担施工损坏修复及合作期内屋面漏水责任，得1分；3.按珠海沿海台风工况进行风压复核，明确抗风等级、连接件防腐及加固措施，得1分。
	

	11
	三、收益与报价方案（25分）
	3.1 光伏结算电价报价
	16
	基准价为所有有效投资人的最低价，按以下公式进行计算：商务报价得分=(基准价／商务报价)×16，高于0.45元/kWh的按无效报价处理。本项最高得16分。
	

	12
	
	3.2 履约保障
	4
	1.承诺施工进场前提供不低于项目投资总价5%的履约保证金或等值履约保函，得2分；比例每提高1个百分点加0.5分，最高得1分；2.承诺购买工程一切险、施工人员意外险、财产一切险、公众责任险及安全生产责任险，并将保单报招商方备案，得1分。
	

	13
	
	3.3绿电绿证与增值收益
	5
	1.明确绿电、绿证收益归属招商方或按约定比例分成，该项最高得5分。
	

	14
	四、运维与服务能力（20分）
	4.1 运维团队配置
	4
	1.在珠海或珠三角地区设有固定运维网点，得2分；2.项目负责人具备电力中级职称并提供社保证明，得2分。
	

	15
	
	4.2 全周期运维方案
	6
	1.运维方案覆盖日常巡检、组件清洗、设备保养、故障处理及备品备件管理，得2分；2.运维频次、运维标准、运维流程明确，远程监测系统接入招商方并开放数据，得2分；3.承诺承担合作期内全部运维费用、设备更换费用及屋面漏水修复费用，并接受年度运维考核条款，得2分。
	

	16
	
	4.3 应急保障能力
	5
	1.提供7×24小时应急响应服务，明确应急响应流程与时限，得3分；2.针对台风、暴雨等极端天气制定专项应急预案，明确加固、断电、抢修、复电措施，得1分；3.应急物资及备机备件储备充足，得1分。
	

	17
	
	4.4 服务承诺与责任划分
	5
	1.安全责任、运维责任、设备质量责任划分清晰，得2分；2.承诺购买足额保险并明确第三者责任承担方式，得2分；3.提供运维支持及设备操作培训，得1分。
	

	18
	五、工期与实施保障（20分）
	5.1 施工组织设计
	5
	1.施工组织设计完整，施工流程、工序划分及交叉作业安排合理，得3分；2.施工管理制度健全，技术交底、隐蔽验收、成品保护等措施明确，得2分。
	

	19
	
	5.2 施工工期
	4
	1.承诺自合同生效之日起6个月内完成并网验收送电，得2分；2.承诺提前至4个月内完成并网验收送电，加1分；3.提供与承诺工期对应的施工进度网络图或横道图，得1分。
	

	20
	
	5.3 实施进度计划
	4
	1.项目实施计划完整，勘察、设计、备案、施工、并网各阶段节点明确，得2分；2.关键线路清晰，与供电部门接入评审、并网验收时间窗口衔接合理，得1分；3.对雨季、台风季及节假日停工影响预留合理缓冲，得1分。
	

	21
	
	5.4 不停产施工与生产协调
	3
	1.明确分区段、分时段作业安排，施工期间不影响厂房入驻企业正常生产，得2分；2.建立与招商方及入驻企业的施工协调、作业告知与投诉响应机制，得1分。
	

	22
	
	5.5 施工资源配置与分包管理
	2
	1.项目管理人员、施工班组及机械设备配置与承诺工期匹配，得1分；2.分包范围及管理措施明确，主体结构、并网工程不分包，分包单位资质报招商方备案，得1分。
	

	23
	
	5.6 工期与质量保障措施
	2
	1.制定工期保障措施，明确资源投入计划及赶工预案，得1分；2.制定质量保障措施，明确材料进场检验、隐蔽工程验收及并网前调试要求，得1分。
	

	合计
	—
	


注：1.各子项得分不得超出该项分值，打分保留1位小数。2.本表总分100分。3.“近三年”以报名截止日向前推算36个月计。4.业绩、资质、人员条件已作为符合性审查门槛的，不在本表重复计分。
评审小组成员（签字）：______________　　日期：______年____月____日


附表二  富山5.0高标准厂房分布式光伏项目合作方符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查内容与标准
	证明材料
	结论（通过／不通过）

	1
	主体资格
	在中华人民共和国境内依法注册并存续的独立法人；营业执照经营范围包含光伏发电、电力工程或综合能源服务相关业务；财务状况良好，近三年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单。
	营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书、近两年审计报告、诚信承诺书、“信用中国”及中国政府采购网查询截图
	

	2
	投资业绩门槛
	近三年在沿海台风高发地区至少具有1个已完成并网的分布式光伏项目投资业绩，单个项目装机容量不小于3MW。
	合同关键页，以及并网验收证明、购售电合同、电费结算发票、电网投运证明中的任意一项
	

	3
	项目负责人
	至少委派1名具有电力中级职称的工程师担任项目负责人。
	身份证、电力中级职称证书、社保证明
	

	4
	方案完整性
	提交项目技术方案、安全方案、运维方案，内容覆盖支架基础及防水修复、抗台风、防雷接地、并网及远程监测、施工组织设计等。
	方案文本（盖章）
	

	5
	商务报价
	提交商务报价及合作模式说明；采用合同能源管理模式的，光伏结算电价不高于0.45元/kWh。
	商务报价文件（盖章）
	

	6
	资料完整性
	按招商公告附件1所列1-8项和第9项（如有）资料提交盖章扫描件，内容清晰、签章齐全、与原件一致。
	按资料清单逐项核对
	

	7
	关联关系
	不存在单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目招商的情形。
	诚信承诺书
	


注：全部审查项通过的，进入综合评分环节；任一项不通过的，不进入综合评分，并在结论栏注明理由。
合作方名称：______________________________　　审查人（签字）：______________　　日期：______年____月____日
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